# Segundo Informe Trimestral 2019

# Estrategia para el cumplimiento de los

# Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

Fecha de elaboración: julio 2019

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)	2

4	Anexos	8

# Introducción

El presente informe fue estructurado con base en las líneas de acción a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2018-2020.

Cabe señalar que las acciones a corto plazo fueron reportadas en el Primer informe trimestral. Referente a las acciones a largo plazo, darán inicio aproximadamente en el 2021, por lo que la ejecución y reporte de las actividades que la integran se realizará al término de las acciones a mediano plazo.

# Objetivo

Presentar el informe de seguimiento y avance en las actividades establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020, realizadas durante el segundo trimestre del 2019, según lo establecido en la fracción VIII del punto 6.2 del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

# Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)

- Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) con base en la Estrategia.

De conformidad con el Plan de Implementación 2019, la implementación de los Deberes se realizará de la siguiente forma:

- Bloque 1. Integrado por 19 bases de datos (BD), que fueron identificadas durante el año 2018, con la finalidad de continuar el análisis de las mismas. Conformado por áreas seleccionadas de la DEPPP, DECEyEC, DEA, DERFE y UTyPDP.

- Bloque 2. Integrado por 31 Sistemas de Datos Personales (SDP), con el objetivo de identificar qué bases de datos tratan dichos sistemas. Conformado por áreas seleccionadas de la DECEyEC y DERFE.

El resumen de las actividades realizadas durante el segundo trimestre se observa en la tabla que se integra a continuación:

Resumen Segundo Trimestre 2019

| Responsable | BLOQUE 1 – BASES DE DATOS (BD) Etapas 1 y 2 |  |  | BLOQUE 2 – SISTEMAS DATOS PERSONALES (SDP) Etapa 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reuniones con Áreas | BD analizadas | Total reuniones | Reuniones con Áreas | SDP analizados | Total reuniones |
| DERFE | Presenciales: - Dirección de Operaciones (CECYRD) - Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada (DITA) - Coordinación de Procesos Tecnológicos (CPT) y de Operación en Campo (COC) - Dirección de Operación y Desarrollo de Sistemas (D-DOS) - Dirección de Operación y Seguimiento (DOS) | 4 | 3 | Presenciales: - Dirección de Productos y Servicios Electorales (DPSE) - Dirección de Depuración y Verificación en Campo (DDVC) - Dirección de Operaciones (CECYRD) - Dirección de Operación y Desarrollo de Sistemas (D-DOS) | 10 | 1 |
|  | Videoconferencia: Centro de Cómputo y Reguardo Documental (Hidalgo) | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| DECEYEC | Presencial: Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana | 1 | 2 | Presenciales: Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana | 2 | 2 |
| DEPPP | Presencial: Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento | 1 | 3 | --- | --- | --- |
| TOTAL |  | 7 | 9 |  | 12 | 3 |

Las actividades de análisis corresponden a las señaladas en el Procedimiento para elaborar el Documento de Seguridad (ver Anexo numeral II).

Hallazgos

- DECEyEC

- Base de datos del Sistema de Registro de Representantes Escolares del Parlamento de las Niñas y los Niños de México. A partir del 1 de julio de 2019, el área responsable realizó un cambio de propietario de la base de datos, con el cual, se iniciaría la Etapa 3 en el tercer trimestre.

- Listado de funcionarios de mesas directivas de casillas y Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales. En estos sistemas se detectó la dificultad que tiene el área propietaria para identificar de forma clara las responsabilidades de cada uno de los roles (propietario, custodio y usuario).

- OIC

- El OIC, a través de su enlace de datos personales, dio inicio de manera voluntaria, a la atención de los Deberes señalados en la LGPDPPSO, para lo cual, esta Unidad ha brindado todo el apoyo necesario, a través de una capacitación presencial a personal seleccionado por el OIC y el envío de materiales de apoyo desarrollados por la UTyPDP para la elaboración del documento de seguridad.

Acciones correctivas y acuerdos

- DEA

- El Director Ejecutivo encargó de manera directa al Enlace de protección de datos propietario dar seguimiento a la atención de las actividades para integrar los Documentos de Seguridad de esa Dirección Ejecutiva, por lo que la UTyPDP compartió, vía correo electrónico, el avance del área y la documentación de apoyo generada por la UTyPDP.

Derivado de los cabios de personal en la DEA, hubo actualización de los propietarios de las bases, por lo que la UTyPDP llevó a cabo una reunión con esta Dirección Ejecutiva para que los nuevos propietarios conocieran sobre las actividades a realizar para cumplir con los Deberes y el avance del área.

Cabe señalar que no se han reportado avances en la elaboración del Documento de Seguridad de esta Dirección Ejecutiva.

- DERFE.

- Con la finalidad de identificar el ciclo de vida de los datos del Padrón Electoral, la UTyDPD celebró una mesa de trabajo con la DERFE. Atendiendo a los acuerdos establecidos, la UTyPDP propuso el “Plan de trabajo para elaborar el documento de seguridad del padrón electoral y bases de datos personales del Registro Federal de Electores”, el cual fue puesto a consideración y ratificado por la DERFE.

Para el análisis de las bases de datos y sistemas de tratamiento, las áreas de la DERFE se organizaron en seis grupos de trabajo:

- Grupo 1. Captación de datos personales.

- Grupo 2. Conformación e Integración del Padrón Electoral.

- Grupo 3. Actualización y depuración del Padrón Electoral –SIIRFE.

- Grupo 4. Productos Electorales.

- Grupo 5. Proceso y servicios externos derivados del Padrón Electoral.

- Grupo 6. Procesos de apoyo al Padrón Electoral.

Además de lo anterior, la DERFE designó a su Enlace de Protección de Datos Personales como el punto de contacto con la UTyPDP.

Avance Institucional. Segundo trimestre

Las siguientes gráficas muestran el estatus actual del Instituto en la implementación de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad, reflejando el avance de las áreas que componen cada uno de los bloques.

El avance desglosado por área responsable se integra en el Anexo numeral I.

* Referente a la Etapa 2 de la Gráfica 2, el avance es del 0% debido a que las actividades están programadas a realizarse durante el tercero y cuarto trimestre.

Comparativa del avance del primer y segundo trimestre

Respecto del primer trimestre, el avance en el análisis durante el segundo trimestre se presenta a continuación:

* Referente a la Etapa 2 de la Gráfica 4, el avance es del 0% debido a que las actividades están programadas a realizarse durante el tercero y cuarto trimestre.

- Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal del Instituto, con el objetivo de crear y fomentar la cultura de protección de los datos personales, a través del uso de plataformas digitales.

Para atender lo antes señalado, la UTyPDP ha realizado las siguientes acciones:

- Diseño de los módulos Antecedentes y conceptos generales, y Principios y Deberes, que integran el curso de Protección de datos personales en su modalidad virtual.

- Establecer contacto con las áreas de capacitación para determinar la estrategia de capacitación y concientización con relación a la protección de datos personales a nivel institucional.

- Como parte de la colaboración con el área responsable de capacitación de la UTyPDP para atender lo señalado en el Programa de Capacitación del Instituto Nacional Electoral 2019, aprobado mediante acuerdo INE-GTT-02-2018, se habilitaron los módulos Antecedentes y Conceptos generales, y Principios y Deberes de la Protección de Datos Personales.

- Capacitación presencial a 93 personas de la DERFE y del OIC referente a los Deberes de Seguridad y Confidencialidad.

- Elaborar documentos de apoyo para las áreas sobre seguridad aplicada a los datos personales para la identificación de las brechas, riesgos y el impacto de los datos personales.

- Procedimiento para elaborar el Documento de Seguridad: Dirigido al personal de los órganos ejecutivos, técnicos y de vigilancia, en materia de transparencia, y de control, que por sus funciones traten datos personales en el INE, con la finalidad de orientar a los propietarios de las bases datos en la ejecución de las actividades para la elaboración del Documento de Seguridad (Anexo II).

- Plan de trabajo para elaborar el Documento de Seguridad. Padrón Electoral y base de datos personales: Tiene como objetivo establecer la forma de trabajo y tiempos para la integración del documento de seguridad de las bases de datos y sistemas de datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, con apoyo de la UTyPDP (Anexo III).

Ambos documentos fueron elaborados atendiendo a lo señalado en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2018-2020.

# Anexos

| Número | Descripción | Vinculo |
| --- | --- | --- |
| I | Documento que muestra el avance desglosado por área responsable. |  |
| II | Procedimiento para elaborar el Documento de Seguridad. |  |
| III | Plan de trabajo para elaborar el Documento de Seguridad. Padrón Electoral y base de datos personales. |  |

La Estrategia se compone de cinco etapas: Etapa Preliminar. Identificación del propietario de las bases de datos; Etapa 1. Identificación de los flujos de los datos personales; Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad; Etapa 3. Plan de trabajo; Etapa 4. Mejora continua.