# Cuarto Informe Trimestral 2020

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

Fecha de elaboración: enero 2021

- Contenido

1	Introducción	2

2	Objetivo	2

3	Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)	2

3.1	Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad	2

I.	Alcance	2

II.	Resumen de actividades	7

III.	Avance de cumplimiento Institucional	16

3.2	Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto	21

3.3	Elaborar documentos de apoyo para las áreas sobre seguridad aplicada a los datos personales para la identificación de las brechas, riesgos y el impacto de los datos personales.	22

4	Anexos	23

# Introducción

El presente informe fue estructurado atendiendo a las líneas de acción a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020, de conformidad con el Plan de Implementación 2020.

# Objetivo

Presentar el avance de las actividades del cuarto trimestre para la generación del Documento de Seguridad por área responsable e institucional.

# Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)

## Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad

### Alcance

Para el cuarto trimestre de 2020 las áreas responsables consideradas para iniciar, continuar o reiniciar actividades fueron:

- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)

- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)

- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

- Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)

- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)

- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)

- Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP)

- Órgano Interno de Control (OIC)

- Secretaría Ejecutiva (SE)

Lo anterior se observa en la figura que se muestra a continuación (Figura 1).

Figura 1. Programación de las áreas responsables durante 2019, 2020 y 2021.

- Organización del alcance

De acuerdo con el Plan de Implementación 2020 (el Plan), y al igual que en los trimestres anteriores, las actividades se organizaron en dos bloques:

- Bloque 1. Se refiere a las Bases de datos personales.

- Bloque 2. Se refiere a los sistemas de tratamiento cuyo análisis identificará la base de datos que trata.

Al finalizar el cuarto trimestre, la UTTyPDP actualizó la integración de estos bloques como resultado de las actividades de la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio, quedando como se muestra en la tabla:

| Bloque | Tabla 1. Número de bases de datos y/o sistemas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Al finalizar el tercer trimestre | Al finalizar el cuarto trimestre |
| - Bases de datos personales | 31 | 35 |
| - Sistemas de datos personales | 30 | 20 |

Cabe señalar que, del análisis a los sistemas, se pueden desprender los siguientes supuestos:

- Que se identifique una nueva base de datos personal.

- Que el sistema trata datos personales de una base previamente reportada, por lo que formará parte del inventario de sistemas de tratamiento de dicha base.

Para mayor detalle de los resultados de la Etapa Preliminar consulte el Anexo I.

Las bases de datos personales y sistemas de tratamiento analizados por las áreas responsables y la Unidad de Transparencia se listan a continuación.

En las siguientes gráficas de pastel, se observa el porcentaje de las bases de datos personales y sistemas de tratamiento analizados por área responsable.

Gráfica 1. Bases de datos y sistemas de tratamiento por área responsable.

Las gráficas de barras 2 y 3, presentan las bases y sistemas de tratamiento que fueron reprogramados por las áreas responsables.

Gráfica 2. Bases de datos y sistemas de tratamiento por área responsable.

Gráfica 3. Bases de datos y sistemas de tratamiento por área responsable.

### Resumen de actividades

- Mesas de trabajo. Celebración de 55 mesas de trabajo para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar, 1 y 2, entre la UTTyPDP y las áreas propietarias de los procesos que tratan datos personales.

Gráfica 4. Mesas de trabajo por área responsable.

De estas reuniones, la UTTyPDP informa -por área responsable- las actividades concluidas, las que actualmente se encuentran en ejecución y aquellas que presentan retraso.

Cabe mencionar que, en algunos casos, el retraso en las actividades se debe a que los activos que soportan el tratamiento de los datos personales (software y/o hardware) se encuentra a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la cual, a la fecha no ha compartido la información solicitada referente a dichos activos, así como la relacionada con el análisis de brecha.

En este sentido, la UTTyPDP -como coordinadora de las actividades para la protección de datos personales a nivel Institucional- ha llevado a cabo con la UTSI:

- Reuniones entre los Titulares y personal de ambas Unidades Técnicas.

- Celebración de una mesa de trabajo, en la que se acordó la elaboración de un protocolo para compartir a las áreas responsables la información técnica de sus bases de datos de manera segura.

A continuación, se desglosan los resultados de este trimestre.

  - DERFE

- Actividades concluidas.

        - Las bases de datos Padrón Electoral y CONSDB (Centros de Consulta del Padrón Electoral) finalizaron la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha- y Etapa 3. Plan de trabajo e integraron el Documento de Seguridad.

        - El Sistema de Información de Módulo de Atención Ciudadana (INFOMAC) concluyó las actividades relacionadas con la Etapa preliminar. Como resultado del análisis, el área responsable y la Unidad de Transparencia identificaron que el sistema atiende a dos procesos:

          - Notificaciones18. Trata datos personales almacenados en la base de datos del Padrón Electoral, por lo que se integrará al documento de seguridad de dicha base.

          - Funcionarios de MAC. Debido a que no se identificó en la normativa la atribución que tiene el área responsable de tratar los datos personales de los funcionarios adscritos a los Módulos de Atención Ciudadana - principio de licitud-, la UTTyPDP sugirió a dicha área realizar una consulta.

    - Actividades actuales.

        - Las bases de datos ATENCION_CIUDADANA (Administración de Citas Programadas) y ARADMIN (Administración de Atenciones Ciudadanas), continúan con la ejecución del Análisis de riesgos –correspondiente a la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad-.

        - La base de datos AACDB (Verificación de Situación Registral para los Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos), continúan de manera paralela la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales y la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha-.

        - Del análisis al sistema de Consulta sobre la situación registral de los electores en la base de datos del Padrón Electoral, respecto a las solicitudes de consulta popular, iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes, agrupaciones y partidos políticos en proceso de formación se integra al conjunto de sistemas que dan tratamiento a la base de datos del Padrón Electoral, por lo que se incluirá al Documento de Seguridad de dicha base.

    - Actividades con retraso. Las bases de datos personales que no atendieron la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha- son:

      - CMR_GEO (Servicio de resolución de Ciudadanos mal referenciados).

      - Hbase SVCV (Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar).

      - AXTraxNG y BioStar2 (Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso).

      - Notificaciones (Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral).

Mediante correo electrónico, la UTTyPDP hizo de conocimiento al propietario y enlace de transparencia y protección de datos personales el retraso de las actividades.

  - DECEyEC

    - Actividades concluidas.

        - El sistema de Control de Salida de Material finalizó la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio.

        - Las bases de datos Registro Tesis Posgrado (Concurso Nacional de Tesis) y Participación Política de Mujeres (Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil), concluyeron con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

El área responsable y la UTTyPDP acordaron posponer el inicio de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de Seguridad – Análisis de brecha- para 2021, atendiendo a las cargas de trabajo del área y de acuerdo con el Plan de implementación que la UTTyPDP establezca para dicho año.

    - Actividades actuales.

        - La base de datos de México Debate (Torneo Nacional México a Debate) se encuentra ejecutando la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

        - Derivado de la rotación del personal en la DECEyEC de quienes fungen como responsables de la base de datos Registro de Representantes Escolares (Representantes escolares del parlamento de las niñas y los niños de México), el área determinó continuar en 2021 con las actividades del Análisis de riesgos -Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - con el fin de que la UTTyPDP establezca un acercamiento con las personas designadas como nuevos responsables.

    - Actividades con retraso.

- Bases de datos personales que atendieron actividades de manera irregular:

      - BD Insaculados (Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas), BD Aspirantes (Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales) y La identidad de México (Documental "La identidad de México"), se encuentran ejecutando la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

Presentan un atraso en las fechas establecidas en sus cronogramas de trabajo para el desarrollo de las actividades.

- Sistemas de tratamiento que no atendieron a las actividades programadas:

    - Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática.

    - Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016-2017".

Mediante correo electrónico, la UTTyPDP hizo de conocimiento al propietario y enlace de transparencia y protección de datos personales el retraso de las actividades.

  - DEA

  - Actividades concluidas.

    - La base de datos de Firma Electrónica Avanzada concluyó la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

Cabe señalar, que el área responsable del proceso atendió la Etapa 1 en su alcance, toda vez que se encuentra en espera de la información relacionada con la base de datos, misma que fue solicitada a la UTSI.

    - Las bases de datos CENSO (Censo Institucional de Recursos Humanos) y SEDE (Gestión de Talento), finalizaron la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Brecha-.

    - El sistema de Directorio Institucional concluyó la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio.

    - Actividades actuales:

    - Las bases de datos SARIP (Gestión de Archivos), SIGA-HR (Nómina), CompraINE (Adquisiciones y Obras) se encuentran ejecutando la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Riesgos-.

Atendiendo a la complejidad de los procesos relacionados con las bases antes señaladas, el área responsable y la UTTyPDP determinaron ampliar el periodo de ejecución del análisis de riesgos.

    - Las bases de datos Vacaciones (Administración de vacaciones del personal), CENSO, (Censo Institucional de Recursos Humanos) y SEDE (Gestión de Talento), continúan con las actividades relacionadas con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

    - Actividades con retraso:

El área ha cumplido, por lo que no presenta actividades en este estatus.

  - UTTyPDP

    - Actividades concluidas:

  - En 2019 se concluyó la Etapa 1.

    - Actividades actuales:

  - Envío de diversas solicitudes a la UTSI para solicitar información referente al análisis de brecha.

    - Oficio INE/UTyPDP/345/2019, de fecha cuatro de octubre de 2019, donde se solicitó, información referente a las medidas de seguridad y a la infraestructura tecnológica que soporta la base de datos INFOMEXINE.

    - Remisión de correos electrónicos reiterando la solicitud, sin embargo, no han recibido la información correspondiente a la parte tecnológica.

    - Oficio INE/UTyPDP/178/2020, de fecha primero de septiembre de 2020, donde se solicitó nuevamente el estatus de la información requerida para el Análisis de Brecha.

    - Actividades con retraso:

  - El área responsable determinó pausar la ejecución de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Brecha- de la base de datos INFOMEXINE (proceso de Gestión Interna de Solicitudes de Acceso a la Información y para el Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), toda vez que no cuentan con la información técnica de dicha base.

  - DESPEN

  - Actividades concluidas.

  - La base de datos SIISPEN (Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional) concluyó la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

Cabe señalar, que el área responsable del proceso de Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional atendió la Etapa 1 en su alcance, toda vez que se encuentra en espera de la información relacionada con la base de datos, misma que fue solicitada a la UTSI.

  - Actividades actuales.

- El Registro de Aspirantes al concurso público 2019-2020 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, se encuentra ejecutando la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio.

    - Actividades con retraso:

El área ha cumplido, por lo que no presenta actividades en este estatus.

  - DEOE

  - Actividades concluidas.

  - La base de datos Registro de Representes de Partido Político y Candidatos Independientes (Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes) concluyó con la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

  - Actividades actuales:

  - El área responsable determinó reprogramar para segundo semestre de 2021, las actividades de la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales con la base de datos de Observadores Electorales, atendiendo a las actividades del Proceso Electoral 2020-2021.

  - Actividades con retraso:

El área ha cumplido, por lo que no presenta actividades en este estatus.

  - SE

  - Actividades actuales:

La base de datos del Sistema de Encuestas Electorales (Seguimiento de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos no Institucionales sobre Preferencias Electorales), se encuentra ejecutando la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.

    - Actividades con retraso:

El área ha cumplido, por lo que no presenta actividades en este estatus.

  - OIC

- Actividades concluidas:

El área responsable elaboró el Documento de Seguridad de la base de datos DECLARA (Declaraciones patrimoniales), con apoyo de los materiales desarrollados por la UTTyPDP. Cabe señalar que, para el análisis de riesgos, el área responsable no utilizó la metodología elaborada por la Unidad, por lo que es necesario complementar dicho análisis con la finalidad de identificar los riesgos en datos personales y privacidad.

La UTTyPDP revisó el documento, identificando áreas de oportunidad, mismas que se hicieron de conocimiento al área responsable.

El OIC y la UTTyPDP acordaron que el Documento de Seguridad se presentaría en la última sesión del 2020 del Comité de Transparencia, sin embargo, días antes de la sesión dicho órgano comunicó que no remitiría el documento en fecha acordada. Por lo anterior, en 2021 la Unidad solicitará información al área sobre el estatus de la actividad.

  - Actividades actuales:

  - El área responsable determinó que las actividades encaminadas a la elaboración del documento de seguridad de la base de datos denominada Base de datos SIAER (Actas de entrega-recepción) las realizará el OIC de manera autónoma, apoyándose del Procedimiento para elaborar el Documento de Seguridad.

  - El OIC y la UTTyPDP acordaron ajustar el cronograma de trabajo de las bases de datos denominadas Base de datos: Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión (Gestión de control interno), Base de datos: SIQDYR (Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa), atendiendo a la rotación de personal del área responsable y a sus actividades sustantivas.

- Actividades con retraso:

El área ha cumplido, por lo que no presenta actividades en este estatus.

  - DEPPP

  - Actividades actuales:

  - Continúan ejecutando la Etapa Preliminar. Identificación del propietario de la base de datos y proceso de negocio con seis sistemas de tratamiento: Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales y del Portal web de la aplicación móvil, Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Afiliados a Asociaciones, Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México, Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Partidos Políticos y Sistema de Registro de Candidatos.

La UTTyPDP se encuentra analizando los procesos a los que atienden dichos sistemas, a partir de los documentos proporcionados por el área responsable.

- Actividades con retraso.

La base de datos militantes_partidos ha atendido las actividades en periodos disímbolos. Durante el cuarto trimestre el área responsable realizó las siguientes actividades:

  - Reactivó la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de brecha –.

  - Continuó con las actividades correspondientes a la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de riesgos – en el ámbito de su competencia.

Mediante correo electrónico, la UTTyPDP hizo de conocimiento al propietario y enlace de transparencia y protección de datos personales el retraso de las actividades.

### Avance de cumplimiento Institucional

Con base en el resultado señalado en el inciso anterior, presentamos los avances de este trimestre –organizados por Bloques/base de datos/sistemas de tratamiento.

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

|  | Concluida |  |  | Reprogramada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En proceso de ejecución |  |  | Programada |  |
|  | Presenta retraso o no atendió |  |  |  |  |

| Bloque 1. Bases de Datos Personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 1. Bases de datos en estatus iniciar, reiniciar y continuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa | Actividad | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DECEyEC |  |  |  |  | DERFE |  |  |  |  | DEA |  |  |  |  |
|  |  | 1 BD | 2 BD | 1BD | 2BD | 1BD | 1 BD | 1BD | 4 BD | 2 BD | 1BD | 3BD | 2BD | 1BD | 1BD | 2BD |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales | Llenado de formularios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar diagrama de flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad | Ejecutar análisis de brecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificar medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de seguridad | Integración del documento de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega del Documento de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bloque 1. Bases de Datos Personales (continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 2. Bases de datos en estatus iniciar, reiniciar y continuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa | Actividad | Áreas responsables |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEPPP | DESPEN | DEOE |  | UTTyPDP | SE | OIC |  |
|  |  | 1 BD | 1 BD | 1 BD | 1 BD | 1BD | 1 BD | 3 BD | 1 BD |
| 1. Identificación del flujo de los datos personales | Llenado de formularios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar diagrama de flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evaluación de las medidas de seguridad | Ejecutar análisis de brecha |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificar medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar información al documento de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar plan de trabajo | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de seguridad | Integración del documento de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega del Documento de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) Etapa Preliminar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 3. Sistemas de datos personales |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades | Descripción | Áreas responsables |  |  |  |  |  |
|  |  | DECEyEC |  | DERFE |  | DEA | DEPPP |
|  |  | 1SDP | 2SDP | 1SDP | 3SDP | 1SPD | 6SDP |
| - Capacitación. | Introducción a la estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de calendario de trabajo | Establecer plazos para el cumplimiento de las actividades |  |  |  |  |  |  |
| 3. Identificación del proceso de tratamiento | Análisis del proceso con los involucrados en el sistema de tratamiento señalados en la Cédula descriptiva. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Identificación de la base de datos | Identificación de la base de datos. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Identificar el proceso | Identificación del proceso |  |  |  |  |  |  |
| 6. Identificar al propietario de la base de datos | Identificación del área propietaria de la base de datos |  |  |  |  |  |  |

| Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) (continuación) Etapa Preliminar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabla 4. Sistemas de datos personales |  |  |  |  |
| Actividades | Descripción | Áreas responsables |  |  |
|  |  | DESPEN | DEOE | UTTyPDP |
|  |  | 1SDP | 4 SDP | 1SDP |
| - Capacitación. | Introducción a la estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales |  |  |  |
| - Elaboración de calendario de trabajo | Establecer plazos para el cumplimiento de las actividades |  |  |  |
| 3. Identificación del proceso de tratamiento | Análisis del proceso con los involucrados en el sistema de tratamiento señalados en la Cédula descriptiva. |  |  |  |
| 4. Identificación de la base de datos | Identificación de la base de datos. |  |  |  |
| 5. Identificar el proceso | Identificación del proceso |  |  |  |
| 6. Identificar al propietario de la base de datos | Identificación del área propietaria de la base de datos |  |  |  |

## Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto

Objetivo: Crear y fomentar la cultura de protección de los datos personales a través del uso de plataformas digitales.

Para atender lo antes señalado, la UTTyPDP realizó las siguientes acciones durante el Cuarto trimestre de 2020.

- Cursos Presenciales a distancia

No se impartieron cursos durante el cuatro trimestre.

- Cursos Virtuales:

Los cursos que impartidos fueron los siguientes:

## Elaborar documentos de apoyo para las áreas sobre seguridad aplicada a los datos personales para la identificación de las brechas, riesgos y el impacto de los datos personales.

- Se elaboró la “Guía para la gestión y notificación de vulneraciones a la seguridad de los datos personales”: Tiene como objetivo que las áreas responsables de las bases de datos, y quienes intervengan en su tratamiento, como custodios, usuarios y encargados, conozcan las acciones a seguir para gestionar las vulneraciones y, en caso de ser necesario, integrar y/o complementar las actividades correspondientes al proceso relacionado con su atención.  (Anexo III).

# Anexos

| Anexo número | Descripción | Vinculo |
| --- | --- | --- |
| I | Resultados de la Etapa Preliminar Identificación del propietario de la base de datos |  |
| II | Documento que presenta el avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento. |  |
| III | Guía para la gestión y notificación de vulneraciones a la seguridad de los datos personales |  |

La introducción y el objetivo de este documento corresponden a los presentados en los informes del primer y segundo trimestre de 2020.

Bloque 1. El 100% es equivalente a 35 bases de datos personales.

Bloque 2. El 100% es equivalente a 25 sistemas de tratamiento de datos personales.

El Plan de Implementación 2020, no establece fechas para la ejecución de las actividades, únicamente señala periodos en los que deberá concluir cada actividad, por lo que el avance presentado atiende a los cronogramas de trabajo de cada área.

El Plan de Implementación 2020, no establece fechas para la ejecución de las actividades, únicamente señala periodos en los que deberá concluir cada actividad. Por lo que, el avance presentado atiende a los cronogramas de trabajo de cada área.

Aprobada mediante acuerdo INE-CT-ACG-PDP-002-2020 por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria del cinco de noviembre de 2020.